**ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УКАЗ**

от 19.06.2020 № 152

г. Ярославль

Об утверждении Перечня мероприятий (дорожной карты) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г., с целью обеспечения с 01 сентября 2020 г. организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования   
в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий (дорожную карту) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся.

2. Указ вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор области | Д.Ю. Миронов |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН  указом  Губернатора области  от 19.06.2020 № 152 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**(дорожная карта) по организации бесплатного горячего питания обучающихся,   
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся**

I. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должностные лица, ответственные за реализацию дорожной карты | Должность и Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию дорожной карты | Контактные данные |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мероприятий дорожной карты в Ярославской области | заместитель Председателя Правительства Ярославской области Колесов Роман Андреевич | (4852) 40 14 91 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий дорожной карты в Ярославской области | директор ДО ЯО Лобода Ирина Валентиновна | (4852) 40 18 95 |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию дорожной карты в Ярославской области | первый заместитель директора ДО ЯО Астафьева Светлана Викторовна | (4852) 40 08 88 |
| Соисполнители | директор ДАПКиПР ЯО Сорокин Евгений Дмитриевич,  руководители ОМСУ, образовательных организаций | (4852) 72 67 01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100-процентного охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ярославской области (далее – обучающиеся  1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций) (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 19.06.2020 | 01.09.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в Ярославской области, реализующих образовательную программу начального общего образования1  из них: | 353 | 10.04.2020 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Государственных образовательных организаций | 3 | 10.04.2020 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 1.1.2. | Муниципальных образовательных организаций | 350 | 10.04.2020 | 350 | 347 | 347 | 347 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся  1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций2  из них: | 58 268 | 10.04.2020 | 58169 | 58320 | 58410 | 58410 |
| 1.2.1. | Обучающихся в государственных образовательных организациях | 788 | 10.04.2020 | 788 | 1146 | 1146 | 1146 |
| 1.2.2. | Обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 57480 | 10.04.2020 | 57381 | 57174 | 57264 | 57264 |

1 Без учета образовательных организаций интернатного типа.

2 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.

II. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий дорожной карты

в Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели,  целевого (дополнительного) показателя | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: обеспечение обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием (100 % на 01 сентября 2023 года)1 | | | | | | | |
| 1. | Доля (%) обучающихся  1 – 4 классов государственных  и муниципальных  образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100 %  на 01 сентября 2023 года)1  из них: | Колесов Р.А. | 28 | 10.04.2020 | 1002 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Обучающихся в государственных образовательных организациях | Лобода И.В.,  ОМСУ | 80 | 10.04.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 27,4 | 10.04.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество и доля (%) образовательных организаций,  в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся  1 – 4 классов  из них: | Колесов Р.А. | 286/81 | 01.03.2020 | 329/93 | 353/100 | 353/100 | 353/100 |
| 2.1. | Обучающихся в государственных образовательных организациях | Колесов Р.А., ДО ЯО,  ОМСУ | 10/52 | 01.03.2020 | 3/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 |
| 2.2. | Обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 276/74 | 01.03.2020 | 310/88 | 347/100 | 347/100 | 347/100 |
| 3. | Включение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных  и муниципальных образовательных организаций  в государственную программу Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы (далее – Государственная программа) | Колесов Р.А. | есть | 01.03.2020 |  |  |  |  |
| 4. | Рекомендации по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ДАПКиПР ЯО | нет | 01.06.2020 | есть |  |  |  |
| 5. | Единый стандарт оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ДАПКиПР ЯО | нет | 01.06.2020 | нет | есть |  |  |

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.

2 В случае выделения субсидии из федерального бюджета.

III. Задачи и перечень мероприятий дорожной карты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/  соисполнители | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся  1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в Государственную программу | ежегодно | Колесов Р.А. | внесены изменения в Государственную программу |
| 1.2. | Утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций | до 20.08.2020 | Лобода И.В., ОМСУ | утверждено 4 нормативных правовых акта, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 1.3. | Внесение в Закон Ярославской области  от 20 декабря 2019 г. № 80-з «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» изменений о включении в бюджет Ярославской области ассигнований на софинансирование мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций  в рамках Государственной программы | 13.04.2020,  далее  ежегодно | Колесов Р.А. | в бюджете Ярославской области предусмотрены ассигнования на софинансирование мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 –  4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках Государственной программы (Закон Ярославской области  от 13 апреля 2020 г. № 27-з  «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») |
| 1.4. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке примерного меню для обеспечения обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием | до 20.08.2020 | ДАПКиПР ЯО,  ОМСУ,  руководители образовательных организаций, поставщики услуг | наличие в образовательных организациях утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для обеспечения обучающихся  1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием |
| 1.5. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке примерного меню для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в специализированном питании (болеющих диабетом, целиакией и др.) | до 20.08.2020 | ДАПКиПР ЯО,  ОМСУ,  руководители образовательных организаций, поставщики услуг | наличие в образовательных организациях утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в специализированном питании (болеющих диабетом, целиакией и др.) |
| 1.6. | Мониторинг охвата обучающихся  1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием | ежегодно | Колесов Р.А.,  ДО ЯО,  ОМСУ | постоянный мониторинг охвата обучающихся 1 –  4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием |
| 1.7. | Разработка примерной конкурсной документации на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов с обязательным включением в контракт (договор) на оказание услуги по организации питания условия о составлении исполнителем примерного меню для обеспечения обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций бесплатным горячим питанием, утвержденного и согласованного в установленном порядке | до 10.07.2020 | Колесов Р.А.,  ДО ЯО,  ОМСУ | наличие примерной конкурсной документации  (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) |
| 1.8. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и качеством предоставления услуги по организации питания обучающихся  1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ежегодно | Лобода И.В.,  ДАПКиПР ЯО,  ОМСУ, руководители образовательных организаций | проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и качеством предоставления услуги по организации питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 1.9. | Утверждение рекомендаций по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | 10.07.2020 | Колесов Р.А.,  ДАПКиПР ЯО | наличие утвержденных рекомендаций по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 1.10. | Создание единого стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 –  4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | до 01.03.2021 | Колесов Р.А.,  ДАПКиПР ЯО | наличие единого стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| Задача 2.Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | | | |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и столовых (обеденных залов) | до 01.08.2020 | Колесов Р.А.,  ДО ЯО,  ОМСУ, руководители образовательных организаций | наличие информации о фактическом состоянии пищеблоков и столовых (обеденных залов); определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых (обеденных залов) рекомендациям по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | до 20.08.2020 | Колесов Р.А.,  ДО ЯО,  ОМСУ, руководители образовательных организаций | корректировка государственных и муниципальных программ  на основе результатов мониторинга |
| 2.3. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых (обеденных залов) единому стандарту оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | до 01.09.2021 | Колесов Р.А.,  ДО ЯО,  ОМСУ, руководители образовательных организаций | корректировка государственных и муниципальных программ  на основе результатов мониторинга |
| Задача 3. Совершенствование организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | | | |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | постоянно | Колесов Р.А.,  ДО ЯО,  ОМСУ, образовательные организации | обеспечен общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах государственных и муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | постоянно | Лобода И.В.,  руководители образовательных организаций | наличие информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню, на сайтах государственных  и муниципальных образовательных организаций |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | постоянно | Лобода И.В.,  ОМСУ, образовательные организации | наличие программы информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания |
| 3.4. | Повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в государственных и муниципальных образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/диетсестер, организаторов питания | постоянно | Лобода И.В.,  ДАПКиПР ЯО,  ОМСУ, образовательные организации, поставщики услуг | наличие программ подготовки и повышения квалификации; обеспеченность квалифицированными кадрами пищеблоков и столовых государственных и муниципальных образовательных организаций |

**IV. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дополнительного показателя | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| значение | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1.Достижение к  01 сентября 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | должностные лица, ответственные за достижение значений показателя: директор ДО ЯО Лобода И.В., руководители ОМСУ, образовательных организаций | | | | | | |
| 1.1. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных  организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: |  |  |  |  |  |  |  |
| - для всех обучающихся  (не менее 2 вариантов) | ДО ЯО, ОМСУ | 353/100 % | 01.09.2019 | 353/100 % | 353/100 % | 353/100 % | 353/100 % |
| - для детей, нуждающихся в специализированном питании | ДО ЯО, ОМСУ | 10/3 % | 01.09.2019 | 185/50 % | 353/100 % | 353/100 % | 353/100 % |
| 1.2. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных  организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | ДО ЯО, ОМСУ | 0 | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50 % | 353/100 % |
| 1.3. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных  организаций, в которых: |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями | ДО ЯО,  ОМСУ | 0 | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50 % | 353/100 % |
| - в том числе на основе соответствующего программного обеспечения | ДО ЯО,  ОМСУ | 0 | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50 % | 353/100 % |
| Показатели к задаче 2.Создание инфраструктуры и оснащение государственных и муниципальных образовательных организаций оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов | | должностные лица, ответственные за достижение значений показателя: директор ДО ЯО Лобода И.В., руководители образовательных организаций (при участии ОМСУ) | | | | | | |
| 2.1. | Наличие разработанного  и утвержденного единого стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ДАПКиПР ЯО,  ДО ЯО | нет | 01.03.2021 | нет | есть |  |  |
| 2.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих утвержденному единому стандарту оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | ДАПКиПР ЯО,  ДО ЯО | нет | 01.03.2020 | 0 | 0 | 185/50 % | 353/100 % |
| Показатели к задаче 3.Осуществление общественного контроля за организацией питания обучающихся  1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | должностные лица, ответственные за достижение значений показателя: директор ДО ЯО Лобода И.В., руководители образовательных организаций (при участии ОМСУ) | | | | | | |
| 3.1. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | ДО ЯО,  ОМСУ | 286/82 % | 01.03.2020 | 329/93 % | 353/100 % | 353/100 % | 353/100 % |
| 3.2. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | ДО ЯО,  ОМСУ | 286/82 % | 01.03.2020 | 329/93 % | 353/100 % | 353/100 % | 353/100 % |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-  просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | ДО ЯО,  ОМСУ | да | 01.09.2020 |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество и доля (%) государственных и муниципальных образовательных организаций, питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе специалистами предприятий по организации питания в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами), в региональных и муниципальных органах управления | ДО ЯО,  ОМСУ | 321/91 % | 01.09.2019 | 341/97 % | 353/100 % | 353/100 % | 353/100 % |

Список используемых сокращений

ДАПКиПР ЯО – департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований области